Colloque inter-académique : Former des enseignants aujourd’hui, quelles problématiques professionnelles ?

**Angoulême : 29 et 30 mars 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POSTE** | **QUI** | **QUOI** | **Echéances** | **Observations** |
| Gestion des inscriptions | Agnès, Karine, Isabelle P., Gaëlle, Corinne Laude | - Enregistrement des inscriptions et répartition sur les ateliers | 7/03 |  |
| Hébergement | Agnès, Blaise, Sophie A. , Karine B. | - gestion des réservations et des **attributions de chambres**- relation avec l’hébergeur | 15/09 |  |
| Accueil/café/repas du midi | Agnès, Marie, Karine, Hervé, Isabelle T., Joël F., Anaël, Catherine C.S. QuaireauJC HortolanRetraités (3)Henri P. | - accueil des participants, **tables** disponibles pour stands et café- préparation et attribution des **badges**- relation partenaire financeur MAIF et CROUS- cadeau participants ?- café du mercredi après-midi (percolateur Henri, Olivier, IsaP+ bouilloires)les deux repas du midi (préparation et remise des **tickets repas** verres usep) poubelle sélectives (JC Hortolan) | 15/09 |  |
| Relations partenaires | Patricia Boniface | - courrier partenariat (MGEN, MAIF/prévention MAIF…)- Prévention maif : signes distinctifs organisateurs, porte documents MGEN…- courriers invitation officiels (Rectorat, IEN, PEMF, ESPE…)- relations presse locale et régionale | 15/10 |  |
| Relations Rectorat, dasen |  | - fiche gaia- information rectrice- informations dasen | 4/10 |  |
| Conférenciers | Sophie Bonnet | - communication- réception (en partenariat avec Retz)- contact éditeur- ouverture des conférences- cadeau intervenant : Cognac | Jusqu’au colloque |  |
| Fléchage/accès/signes organisateurs… | Laetitia kadurHervéIsabelle T. | - identification des lieux- fléchage parking, accès salle ENJMIN- plan d’accès (mail prélable au colloque)- préparation des signes distinctifs organisateurs- équipement et signalétique des salles | 18/0215/01 |  |
| Soirée Gala | Agnès, Marie, Blaise | - gestion repas avec le partenaire Retz- gestion DJ | Jusqu’au colloque |  |
| Trésorerie/Budget | Blaise V. et karine | - répartition charges et recettesordonnancement | Jusqu’au colloque |  |
| **Sécurité Vigipirate** | Anaël et EMS | - Relation préfecture et EMS- Contrôle des entrées |  |  |
| Atelier conférence 1 :P. Picard**Quels outils pour construire une formation à partir d’une observation exigeante du réel ?**Salle Laloux CIBDI | Catherine CostePatricia Boniface |  |  |  |
| Atelier conférence 2 :D. Bucheton**En quoi les gestes professionnels et les postures des enseignants peuvent-ils être responsables à leur insu de la différenciation ?**Amphi | Isabelle Pluyaud |  |  |  |
| Atelier conférence 3 :R. Goigoux**Accompagner le développement professionnel : comment favoriser la transmission de connaissances et de techniques du métier ?**Ateliers Magelis | Sophie BonnetMarie Bouche |  |  |  |
| Atelier1jeudiAMAviron coopératif sur la Charente | Blaise et Sabine T. | préparation pilotage le jour j | 31 janvier | 16 personnes |
| Atelier 2Jeudi AMCulturel : le musée de la BD | Claire Simon, Stéphane Lastère, Caroline Robin | préparation pilotage le jour j | 31 janvier | 25 à 50 personnes |
| Atelier 3JeudiAMCulture : visite de l’exposition FRAC – témoignages partenariat | Stéphane MarchaisSophie Bonnet | préparation pilotage le jour j | 31 janvier | 15 à 30 personnes |
| Atelier 4Parcours murs peints/patrimoine, Jeux de piste USEP | Marie B., I. Pluyaud, J. FaretVincent Rochereau | préparation pilotage le jour j | 31 janvier | 15 à 20 personnes  |
| Atelier 5Jeudi AMMusée d’Angoulême (coulisses des beaux arts)  | Emilie FakK. Broch | préparation pilotage le jour j | 31 janvier | 15 à 30 personnes |
| Atelier 6Numérique éducatif Magélis : promenade numérique éducatif | S. ArnaultA. Tribot | préparation pilotage le jour j | 31 janvier | 10 personnes |
| Atelier 7Numérique éducatif Magélis : CNAM et ENJMIN : eBim**En discussion** | H. PorteC. Coste | préparation pilotage le jour j | 31 janvier | 10 à 20 personnes |
| Atelier 8Médiathèque ALPHA : parcours littéraires en présence d’auteurs et d’éditeurs | Patricia BonifaceLaetitia Kadur | préparation pilotage le jour j |  | 10 à 25 personnes |