Colloque inter-académique : Former des enseignants aujourd’hui, quelles problématiques professionnelles ?

**Angoulême : 29 et 30 mars 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POSTE** | **QUI** | **QUOI** | **Echéances** | **Observations** |
| Gestion des inscriptions | Agnès, Karine, Isabelle P., Gaëlle, Corinne Laude | - Enregistrement des inscriptions et répartition sur les ateliers | 7/03 |  |
| Hébergement | Agnès, Blaise, Sophie A. , Karine B. | - gestion des réservations et des **attributions de chambres**  - relation avec l’hébergeur | 15/09 |  |
| Accueil/café/repas du midi | Agnès, Marie, Karine, Hervé, Isabelle T., Joël F., Anaël, Catherine C.  S. Quaireau  JC Hortolan  Retraités (3)  Henri P. | - accueil des participants, **tables** disponibles pour stands et café  - préparation et attribution des **badges**  - relation partenaire financeur MAIF et CROUS  - cadeau participants ?  - café du mercredi après-midi (percolateur Henri, Olivier, IsaP+ bouilloires)  les deux repas du midi (préparation et remise des **tickets repas** verres usep) poubelle sélectives (JC Hortolan) | 15/09 |  |
| Relations partenaires | Patricia Boniface | - courrier partenariat (MGEN, MAIF/prévention MAIF…)  - Prévention maif : signes distinctifs organisateurs, porte documents MGEN…  - courriers invitation officiels (Rectorat, IEN, PEMF, ESPE…)  - relations presse locale et régionale | 15/10 |  |
| Relations Rectorat, dasen |  | - fiche gaia  - information rectrice  - informations dasen | 4/10 |  |
| Conférenciers | Sophie Bonnet | - communication  - réception (en partenariat avec Retz)  - contact éditeur  - ouverture des conférences  - cadeau intervenant : Cognac | Jusqu’au colloque |  |
| Fléchage/accès/signes organisateurs… | Laetitia kadur  Hervé  Isabelle T. | - identification des lieux  - fléchage parking, accès salle ENJMIN  - plan d’accès (mail prélable au colloque)  - préparation des signes distinctifs organisateurs  - équipement et signalétique des salles | 18/02  15/01 |  |
| Soirée Gala | Agnès, Marie, Blaise | - gestion repas avec le partenaire Retz  - gestion DJ | Jusqu’au colloque |  |
| Trésorerie/Budget | Blaise V. et karine | - répartition charges et recettes  ordonnancement | Jusqu’au colloque |  |
| **Sécurité Vigipirate** | Anaël et EMS | - Relation préfecture et EMS  - Contrôle des entrées |  |  |
| Atelier conférence 1 :  P. Picard  **Quels outils pour construire une formation à partir d’une observation exigeante du réel ?**  Salle Laloux CIBDI | Catherine Coste  Patricia Boniface |  |  |  |
| Atelier conférence 2 :  D. Bucheton  **En quoi les gestes professionnels et les postures des enseignants peuvent-ils être responsables à leur insu de la différenciation ?**  Amphi | Isabelle Pluyaud |  |  |  |
| Atelier conférence 3 :  R. Goigoux  **Accompagner le développement professionnel : comment favoriser la transmission de connaissances et de techniques du métier ?**  Ateliers Magelis | Sophie Bonnet  Marie Bouche |  |  |  |
| Atelier1  jeudiAM  Aviron coopératif sur la Charente | Blaise et Sabine T. | préparation  pilotage le jour j | 31 janvier | 16 personnes |
| Atelier 2  Jeudi AM  Culturel : le musée de la BD | Claire Simon, Stéphane Lastère, Caroline Robin | préparation  pilotage le jour j | 31 janvier | 25 à 50 personnes |
| Atelier 3  JeudiAM  Culture : visite de l’exposition FRAC – témoignages partenariat | Stéphane Marchais  Sophie Bonnet | préparation  pilotage le jour j | 31 janvier | 15 à 30 personnes |
| Atelier 4  Parcours murs peints/patrimoine, Jeux de piste USEP | Marie B., I. Pluyaud, J. Faret  Vincent Rochereau | préparation  pilotage le jour j | 31 janvier | 15 à 20 personnes |
| Atelier 5  Jeudi AM  Musée d’Angoulême (coulisses des beaux arts) | Emilie Fak  K. Broch | préparation  pilotage le jour j | 31 janvier | 15 à 30 personnes |
| Atelier 6  Numérique éducatif Magélis : promenade numérique éducatif | S. Arnault  A. Tribot | préparation  pilotage le jour j | 31 janvier | 10 personnes |
| Atelier 7  Numérique éducatif Magélis : CNAM et ENJMIN : eBim  **En discussion** | H. Porte  C. Coste | préparation  pilotage le jour j | 31 janvier | 10 à 20 personnes |
| Atelier 8  Médiathèque ALPHA : parcours littéraires en présence d’auteurs et d’éditeurs | Patricia Boniface  Laetitia Kadur | préparation  pilotage le jour j |  | 10 à 25 personnes |